**Дорожная карта внедрения проекта**

1. **Подготовительный этап (01.09.2022 — 31.12.2022**)

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие этапа | Ответственные |
| Создание рабочей группы проекта. | Директор лицея, научный руководитель, заместители директора по УВР и ВР, заведующая ОДОД, председатель Методического совета лицея, председатели методических объединений лицея. |
| Разработка дорожной карты проекта «МедиаБУМ-329», разработка комплекта нормативно-правовых документов проекта. |
| Подготовка документов проекта для конкурсного отбора на получение гранта. |
| Создание сообщества организаций-партнеров для реализации проекта. Формирование перечня оборудования для оснащения школьных медиа студий и центров. | Директор лицея, научный руководитель, заместители директора по УВР и ВР, председатель Методического совета лицея, председатели методических объединений лицея.Представители организаций-партнеров. |
| Модернизация помещений, отведенных под медиацентры и студии, закупка и установка оборудования, предусмотренного документальным обоснованием планируемых затрат. | Директор лицея, научный руководитель, заместитель директора по АХЧ, куратор проекта. Представители организаций-партнеров. |
| Информирование общественности о старте проекта, его социальной значимости через СМИ, Интернет-ресурсы и Интернет-сообщество. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), педагог-организатор. |
| Знакомство педагогов лицея с целями и задачами проекта, обучение работе с техникой; организация ускоренного внутрикопоративного обучения, в том числе с привлечением социальных партнеров. | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта, заведующая ОДОД. |
| Анкетирование и мониторинг потребностей обучающихся. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, классные руководители. |
| Знакомство родителей с целями и задачами проекта, вовлечение в совместные проекты. |
| Знакомство социальных партнеров с целями и задачами проекта, поиск и привлечение партнеров для сетевого взаимодействия, составление плана совместных мероприятий с привлечением закупленного оборудования и средств. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР). |
| Регуляция и корректировка деятельности по реализации проекта. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР). |

1. **Основной этап (01.01.2023 — 31.05.2024)**

|  |  |
| --- | --- |
| Корректировка воспитательной программы ОУ, разработка учебных планов ДОО, НОО, ООО, СОО и учебных планов внеурочной деятельности ОУ, предусматривающих возможность введения внеучебных курсов, обеспечивающих изучение основ медиаграмотности. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, заместитель директора по ВР, воспитательная служба лицея. |
| Организация внутрикопоративного обучения педагогов. Сформирован список педагогов, курирующих подготовку обучающихся к результативному участию в олимпиадах и научно-практических конференциях. | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров. |
| Разработка и апробация модулей программ ДОО, НОО, ООО, СОО и программ внеурочной деятельности в соответствии с задачами проекта. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров. |
| Внедрение системы конвергенции учебной и внеучебной деятельности, разработанных учебных планов ДОО, НОО, ООО, СОО и программ внеурочной деятельности на всех уровнях образования на основе сетевого и социального партнерства. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР). |
| Организация и проведение образовательных интенсивов для обучающихся ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга по формированию медиа компетентностей, а также мероприятий для педагогов ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга с привлечением социальных партнеров. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, председатели методических объединений, заведующая ОДОД. |
| Реализация образовательных проектов на базе медиастудий и центров лицея 329, выполнение групповых проектов с привлечением организаций-партнеров. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), руководители медиастудий и центров, руководители проектов. |
| Организация и проведение образовательных интенсивов для обучающихся, педагогов ОО Невского района и Санкт-Петербурга на базе медиастудий и центров лицея 329. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР). |
| Организация и проведение вебинаров консультационного характера для родителей обучающихся, педагогов на базе медиакоференц-зала лицея 329. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, ВР, заведующая ОДОД. |

1. **Заключительный этап (01.06.2024 — 31.08.2024)**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация и проведение семинара для руководителей и педагогов образовательных учреждений ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга с участием социальных партнеров проекта по теме «Медиакласс — как один из современных образовательных ресурсов по формированию цифровых компетентностей обучающихся». | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров. |
| Организация и проведение вебинара для родителей (законных представителей) обучающихся по теме «Медиа сфера — перспектива профессионального образования» | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров. |
| Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания: оборудованием для перспективного развития проекта, программами основного и дополнительного образования. | Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР). |
| Выполнение медиа-плана проекта:информирование общественности об итогах проекта. | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров. |
| Обобщение и анализ полученного опыта по использованию новых средств обучения и воспитания; подведение итогов реализации проекта, проведение педагогического совета для учителей лицея по опыту участия учреждения в проекте, открытого мероприятия с презентацией результатов деятельности учащихся в рамках проекта.   | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров. |
| Диссеминация положительного опыта среди коллег. | Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров. |